张家港联合铜业有限公司

电解Ⅲ期挡风板挡雨片支架更换竞价公告

工程项目编号：LHTY-20211115-004

发　布日　期：2021年11月15日

一、发布条件

1、工程名称: 电解Ⅲ期挡风板、挡雨片支架更换

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2021年 11月15日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2021年 11月17日 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2021年11月18日 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2021年11月22日 10时 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内

2、计划工期：28日历天

3、招标范围：最高投标限价220000元，最终结算以实际验收工程量为准，工程具体做法详见全费用综合单价清单

4、甲供材：304不锈钢挡雨片支架（成品），304不锈钢Φ16圆钢，304不锈钢L50*5、L70*7角钢，304不锈钢12#槽钢，304不锈钢钢板 厚度12mm。

5、本项目质保期为1年

6、本项目不分标段

7、本项目资格后审

8、本工程不得转包或分包。

三、工程要求

3.1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

3.2、工程采用全费用综合单价合同，工程验收合格后，按实际完成工程量进行结算。

3.3、施工时间：施工时间计划为2021年11月30日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理、安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。

3.6、中标方应严格按照合同工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

四、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人需具备钢结构工程专业承包资质；

4、现场配备专职安全员；

5、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

五、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 资质证明文件

- 拟派工程负责人的联系方式：投标人需将工程负责人、专职安全员的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间

2021年11月22日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

八、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：殷玥（0512-58533020）

业务咨询联系人：机动能源部  朱同忠（0512-58571822）

| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全费用工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电解Ⅲ期挡风板挡雨片支架更换 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 综合单价 | 其中： |  |  | 综合合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 （含辅材） | 机械费 |  |
| 1 | 011611004001 | 钢构挡风板、挡雨片支架拆除 | 1、原挡风板、挡雨片钢构支架拆除； 2、拆除废钢材运至甲方指定地点堆放整齐，运距1km； 3、汽车式起重机垂直运输 高度15m以内 | t |  | 11.769 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010606004001 | 不锈钢挡雨片支架安装 | 1、304不锈钢挡雨片成品安装（成品材料甲供）； 2、材料场内倒运至施工现场，运距1km以内； 3、汽车式起重机垂直运输 高度15m以内 | t |  | 2.535 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010606004002 | 不锈钢挡风板支架制作、安装 | 1、304不锈钢挡风板支架制作、安装（材料甲供）； 2、材料场内倒运至施工现场，运距1km以内； 3、汽车式起重机垂直运输 高度15m以内 | t |  | 8.917 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010606004005 | 挡风板拆除 | 1、拆除原电木浪板，放置甲方指定地点堆放整齐，运距1km以内； 2、拆除不锈钢螺杆钩，不锈钢螺杆钩（利旧）拆除后放置甲方指定地点，运距1km以内； 3、垂直运输 高度15m以内 | m2 |  | 374.4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010606004004 | 挡风板安装 | 1、品种、规格：电木浪板 1150型、 厚度2.0mm(材料乙供)； 2、采用304不锈钢螺栓安装在12#槽钢上； 3、垂直运输 高度15m以内 | m2 |  | 374.4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010606004003 | 挡雨片拆除 | 1、拆除原电木浪板，放置甲方指定地点堆放整齐，运距1km以内； 2、拆除不锈钢螺杆钩，不锈钢螺杆钩（利旧）拆除后放置甲方指定地点，运距1km以内； 3、垂直运输 高度15m以内 | m2 |  | 316.8 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010606004006 | 挡雨片安装 | 1、品种、规格：电木浪板 1150型、 厚度2.0mm(材料乙供) 2、304不锈钢螺栓钩安装在挡雨片支架上； 3、垂直运输 高度15m以内 | m2 |  | 316.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010606013001 | 挡风板不锈钢螺杆钩 | 1、304不锈钢螺栓主材费 2、螺栓种类：螺杆厚度：6mm；橡胶垫片厚度：5mm；不锈钢垫片厚度：1mm 3、材料乙供 | 套 |  | 1123 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010606013002 | 挡雨片不锈钢螺杆钩 | 1、304不锈钢螺栓主材费 2、螺栓种类：螺杆厚度：6mm；橡胶垫片厚度：5mm；不锈钢垫片厚度：1mm 3、材料乙供 | 套 |  | 1901 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010606013003 | 安全文明施工费 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、最终按实际验收工程量结算；2、上表综合单价中含规费、税金等一切所需费用，投标单位需自行到现场踏勘；3、投标单位报价须标明增值税专用税率；4、本工程采用固定综合单价模式；5、为了满足生产需要，具体施工时间由业主单位安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章                第四章第四章住住住·啊我是滴·1、-【】住住注意注意注意注意